## Tổng quan dự án
KẾ HOẠCH DỰ ÁN (CẬP NHẬT CR1): XÂY DỰNG PIPELINE CI/CD TRÊN AWS
I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CHANGE REQUEST
Bối cảnh dự án | XBRAIN triển khai hệ thống mới cho đối tác doanh nghiệp lớn.
Sự cố phát sinh (CR1) | Ngày 3 Sprint 1: Dev 1 (Infra) ốm nghỉ 2 ngày (Ngày 3 & Ngày 4). Các task của Dev 1 bị pending.
Chiến lược xử lý | Giữ nguyên Hard Deadline (Ngày 10). Tech Lead trực tiếp backup các task AWS hạ tầng chặn luồng (blocking) trong Ngày 3 & 4.
Ràng buộc cốt lõi | Tối đa 3 môi trường cùng lúc. Buổi Demo hoàn chỉnh với Client vào Ngày 10 không được phép dời.

## Kế hoạch chi tiết (Updated)
TIẾN ĐỘ VÀ PHÂN CÔNG CHI TIẾT (ĐÃ CẬP NHẬT XỬ LÝ SỰ CỐ DEV 1)
Tuần | Ngày | Công việc trọng tâm | Vai trò chính | Người phối hợp | Kết quả đầu ra dự kiến | Trạng thái / Ghi chú
Tuần 1 | Ngày 1 | Kick-off dự án, thống nhất flow chi tiết của pipeline và thiết kế kiến trúc hệ thống mạng. | Tech Lead | Leader | Sơ đồ kiến trúc & Pipeline Flow | Hoàn thành
Tuần 1 | Ngày 2 | Khởi tạo AWS Infrastructure: Cấu hình VPC, mạng Subnets, Route Tables, Internet Gateway. | Dev 1 (Infra) | Tech Lead | Môi trường mạng AWS cơ bản | Hoàn thành
Tuần 1 | Ngày 3 | [SỰ CỐ DEV 1 NGHỈ] Tech Lead tiếp quản gấp việc tạo ECR và cấp quyền IAM. Dev 2 tập trung hoàn toàn vào GitHub Actions (CI). | Tech Lead (Backup) & Dev 2 | DOC/QA | ECR repo có sẵn, CI kiểm tra mã nguồn chạy ổn | Thay đổi nguồn lực
Tuần 1 | Ngày 4 | [SỰ CỐ DEV 1 NGHỈ] Tech Lead hỗ trợ Dev 2 cấp quyền IAM để nối GitHub Actions với CodeBuild. Push image thử nghiệm. | Dev 2 & Tech Lead (Backup) | Leader | Image tự động đẩy lên ECR | Thay đổi nguồn lực
Tuần 1 | Ngày 5 | Dev 1 đi làm lại. Cập nhật tiến độ từ Tech Lead. Cùng phối hợp viết Task Definition và Service cho ECS Fargate. | Dev 1 (Trở lại) & Tech Lead | DOC/QA | Task Definition sơ bộ sẵn sàng | Đã lên kế hoạch
Tuần 2 | Ngày 6 | Cấu hình phần Deploy (CD): Thiết lập CodeBuild trigger cập nhật ECS Service (Rolling update). | Dev 2 (Pipeline) | Tech Lead | Luồng CD tự động kích hoạt | Đã lên kế hoạch
Tuần 2 | Ngày 7 | Nối thông luồng End-to-End từ GitHub đến ECS Fargate. Triển khai thử nghiệm trên môi trường Dev. | Dev 1 (Infra) | Dev 2 | App chạy trên Fargate | Đã lên kế hoạch
Tuần 2 | Ngày 8 | Chạy toàn bộ kịch bản kiểm thử End-to-End. Tối ưu tốc độ build/deploy. | DOC/QA | Dev 2, Tech Lead | Báo cáo kiểm thử đạt | Đã lên kế hoạch
Tuần 2 | Ngày 9 | Xây dựng kịch bản Demo (Script). Diễn tập (Rehearsal) nội bộ toàn team. Code freeze. | Leader | Toàn team | Kịch bản demo sẵn sàng | Đã lên kế hoạch
Tuần 2 | Ngày 10 | TRÌNH BÀY DEMO (10 PHÚT) VỚI KHÁCH HÀNG. | Leader & Tech Lead | Toàn team | Demo thành công | HARD DEADLINE
Tuần 3 | Ngày 11 | Chỉnh sửa, tối ưu hóa hạ tầng/pipeline theo feedback Demo. | Dev 1 & Dev 2 | Tech Lead | Hệ thống chuẩn hóa | Đã lên kế hoạch
Tuần 3 | Ngày 12 | Viết 'Setup Docs' chi tiết: Hướng dẫn cấu hình hệ thống. | DOC/QA | Dev 1, Dev 2 | Bản thảo docs | Đã lên kế hoạch
Tuần 3 | Ngày 13 | Hoàn thiện tài liệu và sổ tay xử lý sự cố (Troubleshooting). | DOC/QA | Dev 1, Dev 2 | Tài liệu kỹ thuật bàn giao | Đã lên kế hoạch
Tuần 3 | Ngày 14 | Triển khai script kiểm tra và dọn dẹp môi trường tự động (Max 3 envs). | Tech Lead | Dev 1 | Script cleanup hoạt động | Đã lên kế hoạch
Tuần 3 | Ngày 15 | Bàn giao tài liệu. Review tổng kết và đóng dự án. | Leader | DOC/QA | Hoàn thành dự án | Đã lên kế hoạch